## Margine Commessa
Simulatore Margine di Commessa — project margin
Modifica SOLO le celle gialle (INPUT): tutto il resto si aggiorna in automatico. Importi in € migliaia.
INPUT (celle gialle)
Prezzo commessa (ricavi totali) | 10000 | € migliaia
Budget costi iniziale (offerta) | 8000 | € migliaia
Costi sostenuti a oggi | 4300 | € migliaia
Costi a finire — ETC (stima) | 4300 | € migliaia
Fatturato a oggi (SAL emessi) | 3000 | € migliaia
Acconti incassati (cassa) | 3000 | € migliaia
RISULTATI (calcolati in automatico)
EAC — costi totali stimati a fine commessa |  | Estimate At Completion = costi a oggi + ETC
Scostamento EAC vs budget (€) |  | positivo = sforamento costi (overrun)
Scostamento EAC vs budget (%)
% completamento (cost-to-cost)
Margine di OFFERTA (€) |  | quello promesso quando hai vinto la gara
Margine di OFFERTA (%)
Margine-A-FINIRE (€) |  | margine atteso sull'intera commessa, ricalcolato
Margine-A-FINIRE (%) |  | < offerta = erosione di margine
Erosione margine vs offerta (pp) |  | differenza in punti percentuali
Ricavi riconosciuti a oggi (POC)
Costi riconosciuti a oggi
Margine riconosciuto a oggi (€)
Contract ASSET — WIP (attivo) |  | ricavi maturati ma non ancora fatturati
Contract LIABILITY (passivo) |  | fatturato/acconti in eccesso sui ricavi maturati
Perdita attesa da ACCANTONARE (onerous) |  | se EAC > prezzo: accantona SUBITO l'intera perdita
STATO COMMESSA |  | semaforo: rosso = perdita · ambra = erosione vs offerta · verde = in linea
SENSITIVITY — come si muove il margine al variare dei COSTI A FINIRE (ETC)
ETC (costi a finire) | EAC | Margine-a-finire % | Δ vs offerta (pp)
3000
3500
4000
4300
4800
5300
5800
6300
Come leggerlo (logica di controllo commessa):
1) L'EAC è il numero chiave: alimenta sia la % di completamento (cost-to-cost) sia il margine-a-finire.
2) Aumenta l'ETC (cella C8) e guarda C20: il margine-a-finire scende → vedi l'erosione in tempo reale.
3) Se l'EAC supera il prezzo (C13>C5), C19 diventa negativo: scatta la perdita da accantonare SUBITO (onerous contract).
4) Ricavi a bilancio = prezzo × % completamento (C22), non il fatturato: la differenza genera WIP/contract asset (C25) o contract liability (C26).
5) Prova: porta C8 da 4.300 a 6.300 → EAC 10.600 > prezzo 10.000 → commessa in perdita.