Project / Contract Accounting — Study Guide

WIP · percentage-of-completion · IFRS 15 & OIC 23 — tailored to HENNECKE-OMS (interview prep)

0. Perché conta (e come spiega il loro bilancio)

Hennecke-OMS è un business engineer-to-order / a commessa lunga: progetta e costruisce impianti su misura in 12–24 mesi. La contabilità di commessa è il motivo per cui, nel dossier, ricavi e “valore della produzione” divergono e per cui la marginalità oscilla. Saperlo spiegare è il tuo biglietto da visita tecnico.

Numeri loro da saper leggere a memoria: la variazione lavori in corso (WIP) è passata da +€19,3M (2023) a -€0,5M (2024); per questo il valore della produzione è sceso -22% mentre i ricavi solo -12%. Gli acconti da clienti erano €10,9M e i lavori in corso a magazzino €3,4M (2024).

Messaggio da colloquio: “Il crollo 2024 dell'EBITDA è in larga parte un effetto di timing della commessa (smaltimento del WIP accumulato nel 2023), non un deterioramento strutturale. Per questo la valutazione va fatta su un EBITDA normalizzato e su backlog/margine-a-finire, non sul dato puntuale.”

1. I due mondi che gestirai: OIC 23 (statutory) e IFRS 15 (gruppo)

Hennecke-OMS tiene doppia contabilità: bilancio civilistico italiano (OIC) e reporting di gruppo (IAS/IFRS). Le commesse lunghe sono trattate da:

OIC 23 – “Lavori in corso su ordinazione” (Italian GAAP).

IFRS 15 – “Revenue from Contracts with Customers” (gruppo).

Concetto chiave comune: quando i criteri sono soddisfatti, ricavi e margine si riconoscono nel tempo (over time / percentuale di completamento), non alla consegna. Quando non lo sono, si riconoscono a un punto nel tempo (alla consegna/collaudo).

2. IFRS 15 — il modello in 5 step

Identifica il contratto con il cliente (diritti/obblighi esecutivi, incasso probabile).

Identifica le performance obligations (PO) — le prestazioni distinte: es. macchina, installazione, commissioning, training, ricambi, service/garanzia estesa.

Determina il prezzo della transazione — incluso il variable consideration (penali, bonus, milestone) e l'eventuale componente finanziaria significativa sugli acconti.

Alloca il prezzo alle PO in base allo stand-alone selling price.

Riconosci il ricavo quando/man mano che la PO è soddisfatta — over time oppure point in time.

3. Over time o point in time? (il giudizio chiave per le macchine)

Si riconosce OVER TIME se è soddisfatto almeno uno dei 3 criteri (IFRS 15.35):

(a) il cliente riceve e consuma i benefici man mano (tipico dei servizi continuativi);

(b) la prestazione crea/migliora un asset che il cliente controlla mentre è costruito;

(c) l'asset non ha uso alternativo per il fornitore (è su misura) e c'è diritto contrattuale al pagamento per il lavoro svolto a oggi (costi + margine ragionevole).

Per impianti su misura, spesso vale il (c) → riconoscimento over time. Se invece l'asset è standard/rivendibile o non c'è diritto al pagamento progressivo → point in time alla consegna/collaudo. È una scelta contrattuale: clausole su titolo, accettazione e diritto al pagamento determinano il trattamento. Da verificare in DD.

4. Come si misura l'avanzamento (% completion)

Input method – cost-to-cost (il più comune):

% avanzamento = costi sostenuti a oggi ÷ costi totali stimati (EAC).  Ricavo del periodo = % × prezzo della transazione.

Output method: milestone, unità prodotte, perizie tecniche di avanzamento fisico.

Attenzione: i materiali a piè d'opera non ancora “consumati” e gli uplift iniziali (mobilization) possono distorcere il cost-to-cost → si rettificano. La qualità della stima cost-to-complete è il cuore del controllo di commessa.

5. Contract asset vs contract liability (la meccanica del WIP e degli acconti)

| Posta | Cos'è | Dove (IFRS 15) | Nel caso Hennecke-OMS |
| --- | --- | --- | --- |
| Contract asset | Ricavo maturato ma non ancora fatturato (over-billing del lavoro sul cliente) | Attivo | Lavori in corso su ordinazione (€3,4M, 2024) |
| Receivable | Credito incondizionato (già fatturato, manca solo l'incasso) | Attivo (crediti v/clienti) | Crediti v/clienti (bassi: €0,7M) |
| Contract liability | Fatturato/acconti incassati in eccesso rispetto al ricavo maturato | Passivo | Acconti da clienti (€10,9M) |

Lettura: acconti elevati + WIP contenuto → il circolante è autofinanziato dai clienti (DSO bassissimo, ~3–5 gg). È una forza del modello, ma gli acconti sono un debito/obbligazione di performance, non cassa “libera”.

6. OIC 23 — “Lavori in corso su ordinazione” (lato civilistico)

Se i ricavi e lo stato avanzamento sono stimabili in modo attendibile → criterio della percentuale di completamento (di norma cost-to-cost): ricavi e margine maturano nel tempo.

Altrimenti → criterio della commessa completata (ricavo a fine commessa).

La variazione dei lavori in corso su ordinazione transita a conto economico nel Valore della produzione (voce A.3) → ecco perché il loro “valore della produzione” gonfia/sgonfia con il WIP.

Perdite previste a finire → fondo per rischi su commesse (onerous contract) rilevato subito.

7. Esempio numerico (da saper rifare alla lavagna)

Commessa: macchina su misura, prezzo €10,0M, costi totali stimati €8,0M (margine atteso €2,0M, 20%). Durata 2 anni. Metodo cost-to-cost. Acconto €3,0M all'ordine.

|  | Anno 1 | Anno 2 | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Costi sostenuti nel periodo | 6,0 | 2,0 | 8,0 |
| % avanzamento cumulata | 75% | 100% | — |
| Ricavo riconosciuto (10,0 × %) | 7,5 | 2,5 | 10,0 |
| Margine riconosciuto | 1,5 | 0,5 | 2,0 |
| Variazione WIP / contract asset | +1,5* | −1,5 | 0 |

* In Anno 1: ricavo 7,5 vs fatturato/acconto 3,0 → contract asset (WIP) = 4,5 al netto si riflette nella “variazione lavori in corso”; in Anno 2 il WIP si smaltisce (segno negativo). Questo è esattamente il meccanismo dietro il loro swing +€19,3M → -€0,5M.

Scrittura tipica Anno 1 (semplificata): Costi a fornitori/magazzino; a fine periodo si rileva il ricavo maturato (7,5) con contropartita contract asset (al netto degli acconti girati a contract liability).

8. Stime, giudizi e rischi (dove un CFO crea o brucia valore)

Cost-to-complete & EAC: revisione periodica; un errore di stima ribalta il margine (“margin-at-completion”).

Variable consideration: penali per ritardo, bonus, claim — da stimare con il “constraint” (solo se altamente probabile).

Onerous contracts: perdita attesa → accantonamento immediato e integrale.

Contract modifications / varianti: se distinte → nuovo contratto; altrimenti catch-up cumulativo.

Significant financing component: acconti rilevanti (€10,9M) possono contenere una componente finanziaria implicita.

Warranty & performance bond: garanzia di legge (costo) vs garanzia-servizio (PO separata); fideiussioni e penali.

Intercompany: prezzi di trasferimento su forniture/ingegneria con Hennecke GmbH → isolare il margine stand-alone (collega al transfer pricing, tuo punto forte).

9. KPI e “red flags” di controllo commessa

Backlog / book-to-bill, margine-a-finire per commessa, EAC vs budget.

Over/under-billing (contract asset vs liability) e cash-curve della commessa (milestone di incasso).

Slittamenti costi/tempi, indice di affidabilità delle stime, perdite previste, claim aperti.

Normalizzazione EBITDA: depurare swing di WIP, one-off e infragruppo → run-rate sostenibile.

10. Domande probabili al colloquio — e risposte pronte

Q: Why did value of production fall more than revenue in 2024?

A: Perché contiene la variazione dei lavori in corso: nel 2023 il WIP è cresciuto di +€19,3M (gonfiando il valore della produzione), nel 2024 si è smaltito (-€0,5M). È timing di commessa, non calo di domanda strutturale.

Q: Over time or point in time for your machines?

A: Dipende dalle clausole: per macchine su misura senza uso alternativo e con diritto al pagamento per il lavoro svolto, over time (IFRS 15.35c); altrimenti point in time alla consegna/collaudo. Da confermare contratto per contratto in DD.

Q: How would you normalise EBITDA here?

A: Depuro lo swing di WIP, one-off e componenti infragruppo (transfer pricing), normalizzo su più esercizi e su backlog/margine-a-finire; misuro la redditività stand-alone.

Q: How do you control project margins?

A: Cost-to-complete/EAC rivisti mensilmente, margin-at-completion per commessa, gestione varianti/claim, accantonamento immediato su commesse in perdita, disciplina di pricing sul backlog.

Q: Are customer advances 'free cash'?

A: No: sono contract liability, un'obbligazione di performance. Ottimi per il circolante (DSO basso) ma vanno gestiti su milestone; possibile componente finanziaria significativa.

11. Glossario rapido IT / EN

| Italiano | English | Nota |
| --- | --- | --- |
| Lavori in corso su ordinazione | Work in progress / contract asset | OIC 23 |
| Percentuale di completamento | Percentage-of-completion (over time) | cost-to-cost |
| Commessa completata | Completed-contract | se stime non attendibili |
| Acconti da clienti | Customer advances / contract liability | passivo |
| Costi a finire | Cost-to-complete / EAC | stima chiave |
| Commessa in perdita | Onerous contract | accantonamento immediato |
| Corrispettivo variabile | Variable consideration | penali/bonus, con constraint |
| Obbligazione di fare | Performance obligation (PO) | unità di ricavo |

Tip finale: entra in sala dicendo che “leggi” il loro 2024 in chiave di commessa — dimostri subito di aver capito il business e disinneschi il dubbio sul gap di project accounting.